Nota: 001

Fecha: 03 de noviembre del 2014.

Fase: General.

Tema: Inicio de obra.

“Construcción de 41 cuartos adicionales y baño con biodigestor (ampliación combinada) con una superficie de construcción de 23.79 M2 en varias localidades del Mpio. de Santiago Ixcuintla, Nayarit” Con fecha del 03 de noviembre del 2014, se da por iniciada esta bitácora de obra.

Contratante: Instituto promotor de la vivienda de Nayarit (IPROVINAY).

Domicilio: Emiliano Zapata No. 146 Ote. Col. Centro.

Teléfono: (311) 212-60-74 Fax: 212-00-73 Tepic, Nayarit.

Contratista: Ingenieros Civiles y Arquitectos de Nayarit SA de CV

Domicilió: Francisco I. Madero No. 226 Pte. Col. Amado Nervo, Tepic, Nayarit.

Ing. Iván Leopoldo Martínez Borrayo. Ing. Luis Carlos Villalvazo Navarro

Contratista. Supervisor

Nota:

Fecha: 11 de enero del 2013.

Fase: Planeación.

Tema: Programas de obra.

Con fecha del 11 de enero del 2013, se notifica que se hace entrega de la solicitud para la reprogramación de los trabajos relativos a la obra: “construcción de 60 viviendas regionales tipo rural de 30 m2 de superficie construida en el los municipios del Nayar y la Yesca, Nayarit”; con base en las clausulas octava y decima segunda del contrato en vigor, en las cuales se estipula la posibilidad de prorrogar las actividades si no se cuenta con el anticipo económico para la realización de ellas.

Nota:

Fecha: 11 de enero del 2013.

Fase: Construcción.

Tema: Inicio de los trabajos.

Con fecha del 11 de enero del 2013, se da inicio a la ejecución de los trabajos necesarios para la elaboración de la obra: “construcción de 60 viviendas regionales tipo rural de 30 m2 de superficie construida en el los municipios del Nayar y la Yesca, Nayarit”; El contratista comienza con la tarea de localizar a las personas beneficiadas en las localidades de Mesa del Nayar y Jesús María.

Así pues comenzamos los trabajos preliminares de limpia, trazo y nivelación del terreno en el área de construcción estableciendo mojoneras y/o crucetas, así como las labores de excavación a mano en terreno tipo “A”, para la realización de las plantillas de cimentación.

Nota:

Fecha: 12 de enero del 2013.

Fase: Construcción.

Tema: Cimentación.

El día de hoy 12 de enero del 2013, se da inicio a las labores de colocación de plantilla de concreto F´c= 200 kg/cm2, T.M.A. 19 MM; acabado común de 50 x 50 m y 10 cm de espesor armada con malla electro soldada de 6-6/4-4; en la vivienda de Fortino Díaz Canare, en la localidad de Jesús María. Se han tomado las muestras del concreto utilizado para su posterior análisis en el laboratorio.

Nota:

Fecha: 15 de enero del 2013.

Fase: Construcción.

Tema: Cimentación.

El día de hoy 15 de enero del 2013, se da inicio a las labores de colocación de cadena de liga de concreto F´c= 200 kg/cm2, T.M.A. ¾” de 15x30 cm, armado con armex de 15 x 30-4, acabado común; en la vivienda de Tranquilino García López, en la localidad de Mesa del Nayar. Se han tomado las muestras del concreto utilizado para su posterior análisis en el laboratorio.

Nota:

Fecha: 16 de enero del 2013.

Fase: Construcción.

Tema: Albañilería.

El día de hoy 16 de enero del 2013, se da inicio a las labores de colocación de piso de concreto F´c= 150 kg/cm2, de 10 cms de espesor, sin armar, acabado pulido; en la vivienda de Cleotilde Evangelista García, en la localidad de Jesús María. Se han tomado las muestras del concreto utilizado para su posterior análisis en el laboratorio.

Nota:

Fecha: 18 de enero del 2013.

Fase: Construcción.

Tema: Albañilería

El día de hoy 18 de enero del 2013, se da inicio a los trabajos de muro de tabique rojo recocido solido de 7-14-28 cm a soga de 14 cm de espesor, asentado con mezcla: mortero – arena prop. 1:4, acabado semi\_aparente, espesor máximo de la junta 2.00 cm; en la vivienda de Arcelia García Lobatos, en la localidad de Mesa del Nayar.

Nota:

Fecha: 19 de enero del 2013.

Fase: Construcción.

Tema: Albañilería.

El día de hoy 19 de enero del 2013, se da inicio a las labores de colado de columnas de concreto F´c= 200 kg/cm2, T.M.A. ¾” de 20x20 cm de sección, armado con armex de 15 x 20-4, acabado común; en la vivienda de HERMELINDA GARCIA RAMIREZ, en la localidad de MESA DEL NAYAR. Se han tomado las muestras del concreto utilizado para su posterior análisis en el laboratorio.

Nota:

Fecha: 22 de enero del 2013.

Fase: Construcción.

Tema: Albañilería.

El día de hoy 17 de enero del 2013, se da inicio a los trabajos de muro de tabique rojo recocido solido de 7-14-28 cm a soga de 14 cm de espesor, asentado con mezcla: mortero – arena prop. 1:4, acabado semi-aparente, espesor máximo de la junta 2.00 cm; en la vivienda de Herlinda María López García, en la localidad Jesús María.

Nota:

Fecha: 24 de enero del 2013.

Fase: Construcción.

Tema: Sustentabilidad.

El día de hoy 24 de enero del 2013, se da inicio a los trabajos de colocación de techumbre a base de lámina p7 color rojo y estructura de madera de pino tratada contra polilla; en la vivienda de angelita Lobatos López, en la localidad de Mesa del Nayar.

Nota:

Fecha: 26 de enero del 2013.

Fase: Construcción.

Tema: Sustentabilidad.

El día de hoy 26 de enero del 2013, se da inicio a los trabajos de suministro e instalación de sanitario ecológico seco, prefabricado; en la vivienda de Juan Manuel Daniel Matías, en la localidad Jesús María.

Nota:

Fecha: 29 de enero del 2013.

Fase: Construcción.

Tema: Instalaciones.

El día de hoy 29 de enero del 2013, se da inicio a los trabajos de suministro e instalación de salidas eléctricas para contacto monofásico y apagadores en muro, y salidas de luminarias sobre techumbre, con cable dúplex cal. 12 y 14; en la vivienda de Eulalia López Gutiérrez, en la localidad de Mesa del Nayar.

Nota:

Fecha: 31 de enero del 2013.

Fase: Construcción.

Tema: Sustentabilidad.

El día de hoy 31 de enero del 2013, se da inicio a los trabajos de suministro e instalación de sistema de captación de agua, a base de canalón de lámina galvanizada cal. 14 de 15 x 20 cm de caja y 5 m de longitud; en la vivienda de Felicitas Cerrano Evangelista, en la localidad Jesús María.

Se informa que a la fecha se ha alcanzado un avance físico del 100% de los trabajos en esta localidad, por lo que se reubicara la fuerza de trabajo a otra localidad.

Nota:

Fecha: 01 de febrero del 2013.

El día de hoy 01 de febrero del 2013, se notifica que se hace entrega de la primera estimación para efectos de revisión por parte del Instituto Promotor de la vivienda en Nayarit.

Nota:

Fecha: 4 de febrero del 2013.

Fase:

Con fecha del 4 de febrero del 2013, se realizan los trabajos preliminares de limpia, trazo y nivelación del terreno en el área de construcción estableciendo mojoneras y/o crucetas, en la vivienda de Carrillo Canares Magali en la localidad de Mesa del Nayar.

Nota:

Fecha: 6 de febrero del 2013.

Fase:

Con fecha del 6 de febrero del 2013, se da inicio a la excavación a mano en terreno tipo “A”, en la vivienda de Canare López Florentina en la localidad de Jesús María.

Nota:

Fecha: 9 de febrero del 2013.

Fase:

Con fecha del 9 de febrero del 2013, se da inicio a las labores de colocación de piso de concreto F´c= 150 kg/cm2, de 10 cms de espesor, sin armar, acabado pulido; en la vivienda en la vivienda de Macario Acuña de la Cruz, en la localidad de Jesús María. Se han tomado las muestras del concreto utilizado para su posterior análisis en el laboratorio.

Nota:

Fecha: 11 de febrero del 2013.

Con fecha del 11 de febrero del 2013, se da inicio a las labores de colocación de cadena de liga de concreto F´c= 200 kg/cm2, T.M.A. ¾” de 15x30 cm, armado con armex de 15 x 30-4, acabado común, en la vivienda de Acuña de la Cruz Macario en la localidad de Mesa del Nayar.

Nota:

Fecha: 12 de febrero del 2013.

Se da comienzo a las labores de colocación de plantilla de concreto F´c= 200 kg/cm2, T.M.A. 19 MM; acabado común de 50 x 50 m y 10 cm de espesor armada con malla electro soldada de 6-6/4-4; en la vivienda de María del Carmen Madera Ibarra, en la localidad de Jesús María. Se han tomado las muestras del concreto utilizado para su posterior análisis en el laboratorio.

Nota:

Fecha: 18 de febrero del 2013.

El día de hoy 18 de febrero del 2013, se da inicio a las labores de colocación de cadena de liga de concreto F´c= 200 kg/cm2, T.M.A. ¾” de 15x30 cm, armado con armex de 15 x 30-4, acabado común, en la vivienda de Escobedo Sostenes Elvira, en la localidad de Jesús María.

Nota:

Fecha: 20 de febrero del 2013.

El día de hoy 20 de febrero del 2013, se da inicio a las labores de colado de columnas de concreto F´c= 200 kg/cm2, T.M.A. ¾” de 20x20 cm de sección, armado con armex de 15 x 20-4, acabado común; en la vivienda de Virginia Lobatos Lobatos, en la localidad de San Isidro. Se han tomado las muestras del concreto utilizado para su posterior análisis en el laboratorio.

Nota:

Fecha: 22 de febrero del 2013.

El día de hoy 22 de enero del 2013, se da inicio a los trabajos de colocación de techumbre a base de lámina p7 color rojo y estructura de madera de pino tratada contra polilla; en la vivienda de Lobatos Medina Fidencio, en la localidad de mesa del Nayar.

Nota:

Fecha: 25 de febrero del 2013.

El día de hoy 25 de febrero del 2013, se da inicio a los trabajos de suministro e instalación de sanitario ecológico seco, prefabricado; en la vivienda de Javier Evangelista Mónica en la localidad de Jesús María.

Nota:

Fecha: 27 de enero del 2013.

El día de hoy 27 de enero del 2013, se da inicio a los trabajos de suministro e instalación de salidas eléctricas para contacto monofásico y apagadores en muro, y salidas de luminarias sobre techumbre, con cable dúplex cal. 12y 14; en la vivienda de Reyes Ibarra Fabian, en la localidad de Jesús María.

Nota:

Fecha: 28 de febrero del 2013.

El día de hoy 28 de febrero del 2013, se da inicio a los trabajos de suministro e instalación de sistema de captación de agua, a base de canalón de lámina galvanizada cal. 14 de 15 x 20 cm de caja y 5 m de longitud; en la vivienda de Flores Solís Geremias, en la localidad de Mesa del Nayar.

Se informa que a la fecha se ha alcanzado un avance físico del 100% de los trabajos en esta localidad, por lo que se reubicara la fuerza de trabajo a otra localidad.

Nota:

Fecha: 01 de marzo del 2013.

Con fecha de 01 de marzo del 2013, se realizan los trabajos preliminares de limpia, trazo y nivelación del terreno en el área de construcción estableciendo mojoneras y/o crucetas, al igual que la excavación a mano en terreno tipo “A”, en la vivienda de Carrillo de la Cruz María en la localidad de Santa Bárbara.

Nota:

Fecha: 04 de marzo del 2013.

Con fecha de 04 de marzo del 2013, se realizan los trabajos preliminares de limpia, trazo y nivelación del terreno en el área de construcción estableciendo mojoneras y/o crucetas, al igual que la excavación a mano en terreno tipo “A”, en la vivienda de Alatorre Benítez María Guadalupe en la comunidad de San Rafael.

Nota:

Fecha: 06 de marzo del 2013,

El día 06 de marzo del 2013, Se da comienzo a las labores de colocación de plantilla de concreto F´c= 200 kg/cm2, T.M.A. 19 MM; acabado común de 50 x 50 m y 10 cm de espesor armada con malla electro soldada de 6-6/4-4; en la vivienda de González Carrillo María en la localidad de Santa Bárbara, Se han tomado las muestras del concreto utilizado para su posterior análisis en el laboratorio.

Nota:

Fecha: 08 de marzo del 2013

El 08 de marzo del 2013, se da inicio a las labores de colocación de cadena de liga de concreto F´c= 200 kg/cm2, T.M.A. ¾” de 15x30 cm, armado con armex de 15 x 30-4, acabado común; en la vivienda de Lopez de la Cruz Andrés en la localidad de Santa Bárbara. Se han tomado las muestras del concreto utilizado para su posterior análisis en el laboratorio.

Nota:

Fecha: 09 de marzo del 2013

El día de hoy 22 de enero del 2013, se da inicio a los trabajos de colocación de techumbre a base de lámina p7 color rojo y estructura de madera de pino tratada contra polilla; en la vivienda de López de la Cruz Claudia en la localidad de Santa Bárbara.

Nota:

Fecha: 11 de marzo del 2013.

El día de hoy 11 de marzo del 2013, se da inicio a las labores de colado de columnas de concreto F´c= 200 kg/cm2, T.M.A. ¾” de 20x20 cm de sección, armado con armex de 15 x 20-4, acabado común; en la vivienda de Lopez Carrillo Ismael en la localidad de Santa Bárbara. Se han tomado las muestras del concreto utilizado para su posterior análisis en el laboratorio.

Nota:

Fecha: 13 de marzo del 2013.

El 13 de marzo del 2013, se da inicio a los trabajos de suministro e instalación de sanitario ecológico seco, prefabricado; iniciando dicha actividad en la vivienda de Villa Sotero Elvira Irene en la comunidad de Santa Bárbara.

Nota:

Fecha: 14 de marzo del 2013.

El día de hoy 14 de Marzo del 2013, se da inicio a los trabajos de colocación de techumbre a base de lámina p7 color rojo y estructura de madera de pino tratada contra polilla; en la vivienda de Jimenez de la Cruz Juan en la localidad de Santa Barbara.

Nota:

Fecha: 15 de marzo del 2013.

El día 15 de marzo del 2013, se culmina con los trabajos de suministro e instalación de sanitario ecológico seco, prefabricado en las viviendas de López de la Cruz José y López Daniel Felipa, quedando así la obra concluida al 100% de esta localidad.

Nota:

Fecha: 18 de marzo del 2013.

Con fecha de 18 de marzo del 2013, se realizan los trabajos preliminares de limpia, trazo y nivelación del terreno en el área de construcción estableciendo mojoneras y/o crucetas, al igual que la excavación a mano en terreno tipo “A”, en la vivienda de Benítez Muñiz Maria Rosa en la localidad de San Rafael.

Nota:

Fecha: 20 de marzo del 2013.

Con fecha de 20 de marzo del 2013, se realizan los trabajos preliminares de limpia, trazo y nivelación del terreno en el área de construcción estableciendo mojoneras y/o crucetas, al igual que la excavación a mano en terreno tipo “A”, en la vivienda de Guzmán Ortiz Gilberto en la localidad de San Rafael.

Nota:

Fecha: 22 de marzo del 2013.

El día de hoy 22 de marzo del 2013, se da inicio a las labores de colado de columnas de concreto F´c= 200 kg/cm2, T.M.A. ¾” de 20x20 cm de sección, armado con armex de 15 x 20-4, acabado común; en la vivienda de Chávez Guzmán Edna Nayely en la localidad de San Rafael.

Nota:

Fecha: 25 de marzo del 2013

El día de hoy 25 de enero del 2013, se da inicio a los trabajos de colocación de techumbre a base de lámina p7 color rojo y estructura de madera de pino tratada contra polilla; en la vivienda de Guzmán Ortiz Gilberto en la localidad de San Rafael.

Nota:

Fecha: 27 de marzo del 2013.

El 27 de marzo del 2013, se da inicio a los trabajos de suministro e instalación de sanitario ecológico seco, prefabricado; en la vivienda de Benítez Muñiz María Rosa en la localidad de San Rafael, dejando construido al 100% la obra en esta comunidad.